Plan de pruebas

“Cotizapp”

Integrantes:    Benjamín González, Sebastián Ramírez

Samuel Alarcón

Fecha:              23/10/2026

Tabla de contenido

Propósito	3

Explicación del propósito del documento del Plan de pruebas.	3

Alcance del plan de pruebas	4

Especificación de los requisitos de software y módulos a probar.	4

Descripción	5

Descripción general del sistema y sus características clave.	5

Resumen de las pruebas	6

Identificación de los módulos a probar.	6

Objetivos específicos de las pruebas.	7

Tipos de pruebas a realizar.	7

Técnicas de pruebas aplicadas.	8

Definición de roles y responsabilidades en el proceso de pruebas.	9

Entorno y configuración de las pruebas	10

Detalles de los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.	10

Calendarización de las pruebas	11

Cronograma de actividades, tareas, duración, fechas y responsables.	11

Resumen de riesgos	12

Listado y análisis de riesgos identificados, utilizando una matriz de riesgos.	12

Condiciones para el cierre del proyecto	13

Criterios de aceptación para finalizar las pruebas y márgenes de tolerancia para defectos.	13

Evidencias de testeo	13

Glosario	14

Definiciones de términos técnicos utilizados en el documento.	14

# Propósito

## Explicación del propósito del documento del Plan de pruebas.

Este documento busca definir un procedimiento para la ejecución de pruebas para la plataforma Cotizapp (ecommerce web, página administradora, app mobile y API REST), para validar el correcto funcionamiento de todos los componentes, verificar el cumplimiento de las especificaciones funcionales y no funcionales y confirmar la calidad del software antes de la puesta en marcha.

# Alcance del plan de pruebas

## Especificación de los requisitos de software y módulos a probar.

Se incluyen todos los módulos implementados en el backend y consumidos por el frontend :

- Autenticación, roles y 2FA de compradores, proveedores y administradores

- Catálogo, búsqueda, comparador de proveedores y gestión del catálogo maestro

- Carrito multiproveedor, órdenes con split por proveedor, pasarela de pago (sandbox) y liquidaciones

- Integración del ecommerce web, la página administradora y la app mobile con la API REST

# Descripción

## Descripción general del sistema y sus características clave.

Cotizapp es un ecommerce centralizado que permite a pymes del rubro alimenticio cotizar, comparar y comprar productos de múltiples distribuidores en una sola transacción. Sus características clave son:

- Comparación de precios, tiempos de entrega y calificaciones de un mismo producto entre distribuidores

- Compra a varios distribuidores en una sola transacción, con pago único y reparto por proveedor

- Gestión de catálogo, precios por volumen y ofertas por parte de cada proveedor

- Administración del catálogo maestro, las categorías y los usuarios desde la página administradora

- App mobile para clientes y distribuidores, con catálogo, estadísticas de venta y calificaciones

Se desarrolla con Angular para el ecommerce web y la página administradora, Flutter para la app mobile y una API REST en Node.js con Fastify, que maneja la lógica de negocio. La persistencia de datos se realiza en MySQL mediante Drizzle ORM, y la solución se despliega en Digital Ocean con contenedores Docker y un pipeline de CI/CD en GitHub Actions.

# Resumen de las pruebas

## Identificación de los módulos a probar.

- Autenticación y Seguridad: Registro e inicio de sesión de compradores y proveedores, roles y permisos, 2FA, manejo de credenciales inválidas, sesiones activas y expiración.

- Catálogo y compra: Catálogo por categoría, búsqueda, comparador de proveedores, carrito multiproveedor, creación de órdenes con split por proveedor y pago en sandbox (Webpay/MercadoPago).

- Comunicación REST: Validación de la integración del ecommerce web, la página administradora y la app mobile con la API REST en Fastify (ofertas del proveedor, catálogo maestro y categorías), incluyendo el manejo de errores y respuestas HTTP.

## Objetivos específicos de las pruebas.

- Verificar que cada servicio y componente funcione correctamente de forma individual (pruebas unitarias con Jest/Vitest y Flutter test).

- Confirmar que el flujo completo de búsqueda, comparación, carrito, pago y creación de órdenes multiproveedor sea funcional (pruebas de integración y end-to-end).

- Validar la respuesta del sistema frente a entradas válidas e inválidas (pruebas positivas y negativas).

- Asegurar la correcta comunicación entre el frontend, la app mobile, la API y la base de datos, y que cada cambio pase las pruebas automáticas del pipeline antes de desplegarse

## Tipos de pruebas a realizar.

Pruebas Unitarias: A nivel de funciones, servicios y componentes, con Jest/Vitest en la API y en Angular, y Flutter test en la app mobile.

Pruebas Funcionales: Validación de los requerimientos desde la perspectiva del usuario.

Pruebas de Integración: Asegurar la correcta comunicación entre los distintos componentes del sistema (por ejemplo, ruta Fastify → servicio → base de datos MySQL vía Drizzle ORM, o app mobile → API).

Pruebas de Sistema: Evaluación global del comportamiento del sistema, incluyendo la interacción entre todos los módulos y servicios externos.

## Técnicas de pruebas aplicadas.

Caja Negra: Se evalúa la funcionalidad sin conocer la lógica interna, basada en entradas y salidas esperadas.

Pruebas Positivas: Validación con datos correctos para asegurar que el sistema responde según lo previsto.

Pruebas Negativas: Simulación de escenarios con datos erróneos o condiciones anómalas para evaluar el manejo de excepciones.

Validación de Flujos: Revisión de flujos completos, desde la autenticación hasta la gestión de datos, asegurando la lógica transversal.

## Definición de roles y responsabilidades en el proceso de pruebas.

Samuel Alarcón: Responsable de automatizar la ejecución de las pruebas en el pipeline de GitHub Actions, de preparar los entornos de prueba en Digital Ocean y de las pruebas de la app mobile (Flutter test) y de la base de datos.

Benjamín González, Sebastián Ramírez: Encargado de las pruebas unitarias y de integración de la API (Jest/Vitest y Postman/Newman), documentar resultados y levantar incidentes en caso de fallos.

Equipo completo : Junto con Benjamín González, encargado de las pruebas funcionales y end-to-end del ecommerce y de las pruebas de usabilidad con usuarios piloto, supervisa el proceso de validación, revisa métricas de calidad (como cobertura de código y tasa de errores) y autoriza el cierre de la fase de pruebas.

# Entorno y configuración de las pruebas

## Detalles de los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

- Angular (ecommerce web y página administradora) y Flutter (app mobile)

- Node.js 20+

- Fastify (API REST) y Drizzle ORM

- MySQL 8.0

- Postman / Newman para pruebas de la API

- Jest / Vitest (API y Angular) y Flutter test (app mobile)

- GitHub Actions, Docker y Digital Ocean (pipeline CI/CD y entornos de prueba)

# Calendarización de las pruebas

## Cronograma de actividades, tareas, duración, fechas y responsables.

Definición de casos de prueba – Equipo completo – 26/10/2026 al 30/10/2026 – 1 semana

Pruebas unitarias y de integración de la API (Jest / Vitest, Postman / Newman) – Sebastián Ramírez – 02/11/2026 al 13/11/2026 – 2 semanas

Pruebas de la app mobile (Flutter test) y automatización en GitHub Actions – Samuel Alarcón – 02/11/2026 al 13/11/2026 – 2 semanas

Pruebas end-to-end del flujo de compra multiproveedor – Benjamín González – 16/11/2026 al 20/11/2026 – 1 semana

Pruebas de usabilidad con usuarios piloto – Benjamín González – 23/11/2026 al 27/11/2026 – 1 semana

Validación final y corrección de defectos – Equipo completo – 30/11/2026 al 04/12/2026 – 1 semana

# Resumen de riesgos

## Listado y análisis de riesgos identificados, utilizando una matriz de riesgos.

API no disponible o con errores en el backend (Fastify) – Magnitud: Alta – Ocurrencia: Media – Mitigación: pruebas automatizadas en GitHub Actions antes de cada despliegue – Contingencia: revisar logs y volver a la versión anterior del contenedor.

Demora en la habilitación del sandbox de la pasarela de pago (Webpay/MercadoPago) – Magnitud: Alta – Ocurrencia: Media – Mitigación: solicitar las credenciales con anticipación – Contingencia: simular las respuestas de la pasarela en el entorno de pruebas.

Fallas en las migraciones o en la conexión con MySQL – Magnitud: Media – Ocurrencia: Media – Mitigación: migraciones versionadas con Drizzle y datos semilla de prueba – Contingencia: restaurar desde respaldo y regenerar la base de datos de pruebas.

Incompatibilidades entre la API y los clientes (web, admin y app mobile) – Magnitud: Media – Ocurrencia: Alta – Mitigación: acordar los contratos de la API antes de implementar y probar con Postman / Newman – Contingencia: versionar los endpoints afectados.

Tiempo insuficiente para cubrir todas las pruebas por la carga laboral del equipo – Magnitud: Alta – Ocurrencia: Alta – Mitigación: priorizar los casos críticos del flujo de compra – Contingencia: postergar las pruebas no críticas y documentarlas como pendientes.

# Condiciones para el cierre del proyecto

## Criterios de aceptación para finalizar las pruebas y márgenes de tolerancia para defectos.

- Todos los casos de prueba críticos fueron ejecutados con éxito.

- El sistema responde correctamente ante entradas válidas e inválidas.

- Todos los defectos críticos corregidos y verificados.

- Aprobación de la validación cruzada por los tres integrantes del equipo, con el pipeline de GitHub Actions en verde.

# Evidencias de testeo

# Pipeline de GitHub Actions (pruebas automatizadas y despliegue):

[Adjuntar captura de la ejecución del workflow de GitHub Actions con las pruebas en verde]

# Postman / Newman y Jest / Vitest (API en Fastify):

[Adjuntar captura de la colección de Postman ejecutada con Newman y del reporte de Jest / Vitest de la API]

# Glosario

## Definiciones de términos técnicos utilizados en el documento.

API REST: Interfaz para comunicación entre sistemas usando HTTP
CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar
Jest / Vitest: Frameworks de pruebas unitarias para JavaScript y TypeScript
CORS: Configuración para permitir peticiones entre dominios distintos

Postman / Newman: Herramientas para probar APIs REST de forma manual (Postman) y automatizada (Newman). CI/CD: Integración y despliegue continuo, implementado en este proyecto con GitHub Actions.