## Resumen
Resultados de las pruebas - Cotizapp
Proyecto | Cotizapp - Plataforma de cotización y compra multiproveedor
Equipo | codewave
Jefe de proyecto | Samuel Alarcón
Analistas de prueba | Benjamín González, Sebastián Ramírez
Ciclo de pruebas | Ciclo 1
Ambiente | Staging (Docker en Digital Ocean) / sandbox de pagos
Documentos relacionados | 6. Plan de pruebas · 7. Planilla Casos de Prueba
Fecha de actualización | 24/10/2026
Resumen de ejecución
Estado | Cantidad | %
OK
Falla
Bloqueado
Pendiente
Total casos
Avance de ejecución
Tasa de aprobación (de lo ejecutado)
Defectos abiertos
Nota: el estado de cada caso se actualiza en la hoja Resultados; este resumen y el gráfico se recalculan solos.

## Resultados
Registro de resultados - Ciclo 1
Estado: OK = resultado obtenido igual al esperado · Falla = difiere (registrar defecto) · Bloqueado = no se pudo ejecutar · Pendiente = aún no ejecutado.
ID caso | Módulo | Caso de prueba | Resultado esperado | Tipo de prueba | Herramienta | Responsable | Fecha ejecución | Resultado obtenido | Estado | ID defecto | Evidencia (link) | Observaciones
CP 0001 | Registro de comprador | Registro con datos válidos | Se crea la cuenta y se muestra la confirmación | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0002 | Registro de comprador | Registro con correo ya existente | Se muestra el mensaje "El correo ya está registrado" | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0003 | Registro de comprador | Registro con campo obligatorio vacío | Se marca el campo obligatorio y no se crea la cuenta | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0004 | Inicio de sesión | Credenciales válidas | Se accede al home del comprador | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Samuel Alarcón |  |  | Pendiente
CP 0005 | Inicio de sesión | Contraseña incorrecta | Se muestra mensaje de credenciales inválidas y no se accede | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Samuel Alarcón |  |  | Pendiente
CP 0006 | Inicio de sesión | Código 2FA válido | Se crea la sesión y se muestra el panel del proveedor | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Samuel Alarcón |  |  | Pendiente
CP 0007 | Inicio de sesión | Código 2FA expirado | Se muestra error de código expirado y la opción de reenvío | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Samuel Alarcón |  |  | Pendiente
CP 0008 | Catálogo | Navegar por categoría | Se listan solo productos de la categoría seleccionada | Manual | Navegador | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0009 | Catálogo | Búsqueda con resultados | Se listan los productos que contienen "arroz" | Manual | Navegador | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0010 | Catálogo | Búsqueda sin resultados | Se muestra el mensaje "No se encontraron productos" | Manual | Navegador | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0011 | Catálogo | Filtro por rango de precio | Solo se muestran productos dentro del rango | Manual | Navegador | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0012 | Comparador | Comparar ofertas de un producto | Se muestran las 3 ofertas ordenadas por precio | Manual | Navegador | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0013 | Comparador | Producto con una sola oferta | Se muestra la oferta sin errores de visualización | Manual | Navegador | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0014 | Carro | Agregar productos de distintos proveedores | El carro agrupa por proveedor y muestra el total | Manual + Unitaria | Navegador / Jest-Vitest | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0015 | Carro | Modificar cantidad | Se recalculan subtotal y total | Manual + Unitaria | Navegador / Jest-Vitest | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0016 | Carro | Cantidad mayor al stock | Se muestra mensaje de stock insuficiente | Manual + Unitaria | Navegador / Jest-Vitest | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0017 | Carro | Precio por volumen | Se aplica el precio del tramo correspondiente | Manual + Unitaria | Navegador / Jest-Vitest | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0018 | Checkout | Despacho y retiro por suborden | Se calculan correctamente los costos de cada suborden | Manual | Navegador | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0019 | Checkout | Comuna sin cobertura | Se informa que el proveedor no despacha a esa comuna | Manual | Navegador | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0020 | Pagos | Pago aprobado (sandbox) | La orden queda pagada y se muestra el comprobante | Manual | Navegador (sandbox de pago) | Samuel Alarcón |  |  | Pendiente
CP 0021 | Pagos | Pago rechazado (sandbox) | La orden queda pendiente y se permite reintentar | Manual | Navegador (sandbox de pago) | Samuel Alarcón |  |  | Pendiente
CP 0022 | Órdenes | Split por proveedor | Se crean 2 subórdenes con sus montos | API | Postman-Newman | Samuel Alarcón |  |  | Pendiente
CP 0023 | Proveedores | Registro de proveedor | La organización queda en estado "en revisión" | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0024 | Proveedores | RUT inválido | Se muestra mensaje de RUT inválido | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0025 | Ofertas | Publicar oferta válida | La oferta se publica y aparece en el comparador | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0026 | Ofertas | Precio sobre el tope permitido | Se muestra mensaje de precio fuera de rango | Manual + API | Navegador / Postman-Newman | Benjamín González |  |  | Pendiente
CP 0027 | Administración | Aprobar proveedor | El proveedor pasa a estado "activa" | Manual | Navegador (página administradora) | Sebastián Ramírez |  |  | Pendiente
CP 0028 | Administración | Crear producto en catálogo maestro | El producto se crea en estado borrador | Manual | Navegador (página administradora) | Sebastián Ramírez |  |  | Pendiente
CP 0029 | Administración | Crear categoría | La categoría se crea y se muestra en el listado | Manual | Navegador (página administradora) | Sebastián Ramírez |  |  | Pendiente
CP 0030 | Administración | Acceso sin rol administrador | Se deniega el acceso al panel | Manual | Navegador (página administradora) | Sebastián Ramírez |  |  | Pendiente
CP 0031 | App mobile | Login y navegación por perfil | Se muestra el menú del distribuidor | Manual + Widget | Dispositivo/emulador / Flutter test | Samuel Alarcón |  |  | Pendiente
CP 0032 | Infraestructura | Despliegue automático con pruebas | Las pruebas pasan y el entorno se despliega automáticamente | Automatizada | GitHub Actions (Jest/Vitest + build Docker) | Samuel Alarcón | 23/10/2026 | Workflow de GitHub Actions ejecuta las pruebas y despliega el entorno sin errores | OK |  | Historial de ejecuciones en GitHub Actions (adjuntar link del run) | Validado en el pipeline CI/CD

## Defectos
Registro de defectos detectados
Registrar aquí cada caso con estado Falla. Severidad: Crítica / Alta / Media / Baja. Estado: Abierto / En corrección / Corregido / Cerrado.
ID defecto | ID caso | Descripción del defecto | Severidad | Fecha detección | Detectado por | Responsable corrección | Estado | Tarea Jira | Fecha cierre