## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Cliente / Product Owner | 2026-09-07 | SC | Necesario | Alto | Incorporar una aplicación móvil (Flutter) para que los clientes busquen, comparen y compren desde el celular. | R.40 | CU Cliente (búsqueda, carro, compra) | Fase 2 - Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-02 | Cliente / Product Owner | 2026-09-14 | SC | Necesario | Alto | Agregar una página de administración web (Angular) para gestionar usuarios, proveedores, catálogo y moderación. | R.41 | CU Administrador | Fase 2 - Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-03 | Equipo de desarrollo / Jefe de proyecto | 2026-09-14 | C | Urgente | Alto | Separar el catálogo maestro de productos (administrado) de las ofertas de cada proveedor con precio, stock e historial de precios. | R.3, R.4, R.24 | CU Distribuidor (publicar ofertas) | Fase 2 - Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-04 | Equipo de desarrollo / Jefe de proyecto | 2026-09-28 | SC | Necesario | Medio | Automatizar pruebas y despliegue de entornos con GitHub Actions (CI/CD) hacia Docker en Digital Ocean. | R.44 | N/A (requerimiento no funcional) | Fase 2 - Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-05 | Cliente / Product Owner | 2026-09-28 | SC | Necesario | Medio | Agregar autenticación de dos factores (2FA) al inicio de sesión de clientes, distribuidores y administradores. | R.23 | CU General (iniciar sesión) | Fase 2 - Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-06 | Jefe de proyecto | 2026-10-12 | C | Necesario | Bajo | Redistribuir responsables de tareas en Jira (API de ofertas KAN-146 pasa a Benjamín González) por carga de trabajo. | R.24 | CU Distribuidor (publicar ofertas) | Fase 2 - Desarrollo | Bajo | Aceptado